## Project Planner
Cronograma de actividades
[6 empty] | Período actual | 25 |  |  | Planificado | [5 empty] | Ejecutado |  |  |  |  | % Completo |  |  |  |  | Imprevisto |  |  |  |  | % Imprevisto completo
| ACTIVIDAD | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | COMPLETADO | ABRIL |  |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  |  | SEPTIEMBRE
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | Entender la tesis anterior | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
2 | Elaboración de cronograma | 1 | 7 | 1 | 7 | 100%
3 | Corrección del cronograma | 9 | 2 | 9 | 2 | 100%
4 | Búsqueda de libros y otras fuentes de información | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
5 | Investigación de ACO | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
6 | Preparación de protocolo | 1 | 12 | 1 | 10 | 100%
7 | Implementación de SACO | 2 | 4 | 2 | 4 | 100%
8 | Simulación de SACO | 5 | 1 | 5 | 1 | 100%
9 | Implementación de Ant System | 6 | 4 | 6 | 3 | 100%
10 | Barrido de parámetros de Ant System | 10 | 3 | 17 | 0 | 0%
11 | Perfeccionar simulación de Ant System | 12 | 3 | 14 | 1 | 100%
12 | Implementación del algoritmo en C | 15 | 4 | 0 | 0 | 0%
13 | Implementación de los controladores en C | 19 | 4 | 20 | 2 | 100%
14 | Preparación de tesis | 19 | 7 | 15 | 10 | 80%
15 | Realizar pruebas similares a las realizadas con PSO | 22 | 2 | 23 | 2 | 100%
16 | Entrega de protocolo | 16 | 1 | 15 | 1 | 100%
17 | Entrega de tesis | 25 | 1 | 25 | 1 | 0%
18 | Investigar sobre la paralelización del algoritmo | 11 | 4 | 11 | 2 | 100%
19 | Implementar la paralelización del algoritmo | 12 | 4 | 13 | 2 | 100%
20 | Aprender a utilizar programación orientada a objetos | 10 | 4 | 10 | 3 | 100%
21 | Implementar programación orientada a objetos | 12 | 4 | 13 | 2 | 100%
22 | Aprender curso de Robótica 1 | 11 | 4 | 12 | 6 | 100%
23 | Activity 23 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
24 | Activity 24 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
25 | Activity 25 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
26 | Activity 26 | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%