## Hoja1
Cronograma de actividades
Tarea / Implementación |  | Semanas
|  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25
1 | Algoritmo básico PSO | bar: Abril 1
2 | Funciones de costo "benchmark" | [24 empty] | Clave de Color | bar: Abril 2
3 | Colisiones físicas de robots diferenciales con su ambiente | [25 empty] | Completado | bar: Abril 3 to Abril 4
4 | Parámetros de constricción por Nadalini A. | [25 empty] | Por Hacer | bar: Mayo 5 to Mayo 6
5 | Controladores LQR y LQI por Nadalini A. | bar: Mayo 6
6 | Creación de APF's con cualquier geometría | bar: Mayo 7 to Mayo 8
7 | Controladores LQR y LQI modificados para esquivado de obstáculos por Cahueque J. | bar: Mayo 8 to Junio 9
8 | Estadísticas para medir la efectividad de un controlador | bar: Junio 9
9 | Curso sobre Deep Learning por Andrew NG | bar: Junio 9 to Junio 10
10 | Investigación sobre Reinforcement Learning | bar: Junio 9 to Junio 10
11 | Exploración de alternativas para la aplicación conjunta de Reinforcement Learning, Deep Learning y PSO. | bar: Junio 9 to Junio 11
12 | Migración de scripts desarrollados a POO | bar: Junio 11
13 | Creación de datos de entrenamiento para red neuronal | bar: Junio 11 to Junio 12
14 | Controlador inteligente (Basado en Deep Learning) para los parámetros de constricción del algoritmo de PSO | bar: Junio 12 to Julio 13
15 | Controlador inteligente (Basado en Deep Learning) para las velocidades angular y lineal de los robots diferenciales | bar: Julio 13 to Julio 14
16 | Pruebas sustituyendo el mecanismo de "Back propagation" tradicional de la red neuronal, por uno de carácter evolutivo | bar: Julio 14 to Julio 16
17 | Creación de un "playground" útil para pruebas asociadas a Q-Learning | bar: Julio 16 to Agosto 17
18 | Controlador para la navegación de entornos con obstáculos utilizando Q-Learning | bar: Agosto 17 to Agosto 19
19 | Calificación de los diferentes métodos de control implementados para elegir aquel con mejor rendimiento | bar: Agosto 19 to Agosto 20
20 | Validación de los mejores resultados obtenidos en Webots. | bar: Agosto 20 to Septiembre 21
21 | Unión de todos los scripts creados en una Toolbox | bar: Septiembre 21 to Septiembre 22
22 | Redacción de documentación de proyecto | bar: Septiembre 22 to Septiembre 23
23 | Redacción de reporte final de tesis | bar: Septiembre 23 to Septiembre 25